## MBPP Change Logs
ID | User | Platform | Module | Use case | Source | Priority | Approved by | Git Commit | Executed by | Review Status | Remark | Date | 2nd Review Status | 2nd Remark | 2nd Date
1 | Kakitangan | Web | Landing | Memaparkan informasi 4 kursus baru di muka hadapan " Home page" | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
2 | Kakitangan | Web | Landing | Senarai kursus bertukar setiap kali penyelaras mengemaskini kursus baru | URS | High | Afiza |  |  | Fail
3 | Kakitangan | Web | Landing | Klik "Lihat" butiran kursus dengan lebih jelas | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
4 | Kakitangan | Web | Login | Log Masuk menggunakan NRIC untuk nama pengguna dan kata laluan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
5 | Kakitangan | Web | Login | Pertama kali - sistem memastikan penukaran kata laluan dan soalan sekuriti | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
6 | Kakitangan | Web | Reset | Lupa kata laluan - masukkan NRIC dan pilih soalan sekuriti dan reset. | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
7 | Kakitangan | Web | Dashboard | Sistem memaparkan menu untuk modul untuk kakitangan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
8 | Kakitangan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan analisa (Jumlah kursus dihadiri /Jumlah peperiksaan Dihadiri/Jumlah hari berkursus) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
9 | Kakitangan | Web | Dashboard | Memaparkan senarai permohonan yang berjaya dengan menu (Lihat/Nota/Kehadiran) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
10 | Kakitangan | Web | Dashboard | Lihat - informasi berkaitan kursus | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
11 | Kakitangan | Web | Dashboard | Nota - Muat turun nota/lampiran berkaitan kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
12 | Kakitangan | Web | Dashboard | Kehadiran - paparan surat sebab tidak hadir dan scan kehadiran kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
13 | Kakitangan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir -Catatan | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
14 | Kakitangan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir - Muat naik lampiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
15 | Kakitangan | Web | Dashboard | Kehadiran - Klik untuk scan qr kehadiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
16 | Kakitangan | Web | Dashboard | Scan qr kehadiran - semakan ke dalam kursus semasa penyelaras latihan - senarai peserta | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
17 | Kakitangan | Web | Dashboard | Senarai permohonan - dengan status dalam Proses/Ditolak | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
18 | Kakitangan | Web | Dashboard | Dashboard Penilaian yang belum selesai - klik "Penilaian" memastikan pengguna menjawab penilaian sebelum memohon kursus lain | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
19 | Kakitangan | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
20 | Kakitangan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan butiran kursus semasa dan akan datang untuk dimohon | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
21 | Kakitangan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
22 | Kakitangan | Web | Takwim | Takwim - klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus dan mohon jika berminat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
23 | Kakitangan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
24 | Kakitangan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
25 | Kakitangan | Web | Kursus | Kursus Senarai kursus dibuka Laporan kehadiran kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
26 | Kakitangan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - memaparkan senarai kursus untuk di mohon dengan fungsi carian. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
27 | Kakitangan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - Klik "Lihat" untuk informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
28 | Kakitangan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - "Mohon" jika berminat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
29 | Kakitangan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
30 | Kakitangan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
31 | Kakitangan | Web | Kursus | Laporan kehadiran kursus - memaparkan senarai sejarah kursus dengan laporan keberkesanan kursus dari penyeleras jabatan dan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
32 | Kakitangan | Web | Survey latihan | Sistem memaparkan Survey Latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
33 | Kakitangan | Web | Survey latihan | Survey latihan - memaparkan soalan survey untuk dijawab | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
34 | Profil | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
35 | Profil | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna dengan fungsi reset password. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
36 | Notifikasi | Web | Notifikasi | Notifikasi - Sistem memaparkan notifikasi terkini berkaitan permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
37 | Log Out | Web | Log Out | Log Keluar - Sistem berjaya keluar | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
38 | Penyelaras Latihan | Web | Landing | Landing Page - Memaparkan informasi 4 kursus baru di muka hadapan " Home page" | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
39 | Penyelaras Latihan | Web | Landing | Landing Page - Senarai kursus bertukar setiap kali penyelaras mengemaskini kursus baru | URS | High | Afiza |  |  | Fail
40 | Penyelaras Latihan | Web | Landing | Landing Page - klik "Lihat" butiran kursus dengan lebih jelas | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
41 | Penyelaras Latihan | Web | Login | Log Masuk menggunakan NRIC untuk nama pengguna dan kata laluan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
42 | Penyelaras Latihan | Web | Login | Pertama kali - sistem memastikan penukaran kata laluan dan soalan sekuriti | PAT | High | Afiza |  |  | Fail
43 | Penyelaras Latihan | Web | Reset | Lupa kata laluan - masukkan NRIC dan pilih soalan sekuriti dan reset. | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
44 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Sistem memaparkan menu untuk modul untuk kakitangan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
45 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan analisa (Jumlah kursus dihadiri /Jumlah peperiksaan Dihadiri/Jumlah hari berkursus) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
46 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | memaparkan senarai permohonan yang berjaya dengan menu (Lihat/Nota/Kehadiran) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
47 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Lihat - informasi berkaitan kursus | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
48 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Nota - Muat turun nota/lampiran berkaitan kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
49 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Kehadiran- Surat sebab tidak hadir dan scan kehadiran kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
50 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir -Catatan | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
51 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir - Muat naik lampiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
52 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Kehadiran - Klik untuk scan qr kehadiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
53 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Scan qr kehadiran - semakan ke dalam kursus semasa penyelaras latihan - senarai peserta | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
54 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard Senarai permohonan - dengan status dalam Proses/Ditolak | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
55 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard Penilaian yang belum selesai - klik "Penilaian" memastikan pengguna menjawab penilaian sebelum memohon kursus lain | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
56 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
57 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan butiran jadual kursus semasa dan akan datang yang layak mengikut syarat kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
58 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
59 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Takwim - klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus dan mohon jika berminat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
60 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
61 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
62 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus Senarai kursus dibuka Laporan kehadiran kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
63 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka memaparkan senarai kursus untuk di mohon dengan fungsi carian. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
64 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - Klik "Lihat" untuk informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
65 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - "Mohon" jika berminat | [5 empty] | Success
66 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
67 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
68 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Laporan kehadiran kursus - memaparkan senarai sejarah kursus dengan laporan keberkesanan kursus dari penyeleras jabatan dan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
69 | Penyelaras Latihan | Web | Survey latihan | Sistem memaparkan Survey Latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
70 | Penyelaras Latihan | Web | Survey latihan | Survey latihan - memaparkan soalan survey untuk dijawab | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
71 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Sistem memaparkan Dashboard menu untuk penyelaras latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
72 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - statistik (kursus dirancang/kursus luaran/kursus dalaman/bajet semasa/kehadiran kursus dalaman/kursus kedahiran luaran/Perbelanjaan semasa ) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
73 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - memaparkan graph kehadiran kursus mengikut jabatan dan boleh dimuat turun. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
74 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
75 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - memaparkan graph kehadiran jabatan mencapai lima hari dan boleh di muat turun | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
76 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
77 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - memaparkan graf kehadiran yang belum mencapai lima hari dan boeh dimuat turun | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
78 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
79 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dasboard - memaparkan graf prestasi latihan semasa dengan pilihan tahun dan boleh dimuat turun. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
80 | Penyelaras Latihan | Web | Dashboard | Dashboard - graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
81 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Sistem memaparkan Kursus sub modul Kursus semasa Tambah Kursus Sejarah Kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
82 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - memaparkan senarai dengan fungsi carian | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
83 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - Filter mengikut Kod Kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
84 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - Filter mengikut Jenis kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
85 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - Filter mengikut Tajuk | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success | Sort function success -aligmnet adjust
86 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - Filter mengikut Tahun | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
87 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - klik "Lihat" untuk mengemaskini kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
88 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - paparan Butiran Kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
89 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Butiran Kursus Qr code | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Tak boleh tutup
90 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Butiran Kursus Tutup Kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Tak berfungsi untuk tutup kursus
91 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Butiran Kursus Simpan Kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Tak berjaya simpan
92 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus semasa - paparan Senarai permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
93 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai permohonan - dengan fungsi terima dan tolak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Notifikasi berjaya tapi tak masuk senarai peserta
94 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai permohonan - Tolak permohonan dengan fungsi catatan sebab tolak permohonan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Tolak
95 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai permohonan - Boleh dicetak | [5 empty] | Fail
96 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Kursus Semasa Senarai peserta | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
97 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai peserta - Senarai kehadiran dengan fungsi hadir dan tak hadir | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
98 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai peserta - Boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
99 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Senarai peserta - Senarai kehadiran dengan fungsi tambah peserta menggunakan NRIC (Wahyu) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
100 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Tambah baru - baru dengan mengisi butiran disediakan dan berjaya | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail | Tukar tambar kursus - tak boleh letak lampiran - Tiada notifikasi - pastikan isi maklumat sebelum seterusnya
101 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Tambah baru - Senarai baru masuk ke takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
102 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Tambah baru - Senarai baru masuk ke kursus semasa | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
103 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Tambah baru - Senarai baru masuk ke Landing page utama | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
104 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Sejarah Kursus - memaparkan senarai kursus selesai | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success | tukar sejarah kursus
105 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Sejarah Kursus - klik "Lihat" laporan kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
106 | Penyelaras Latihan | Web | Kursus | Sejarah Kursus - klik "Cetak" laporan kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
107 | Penyelaras Latihan | Web | keperluan kursus | Sistem memaparkan Keperluan kursus (Overview) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
108 | Penyelaras Latihan | Web | keperluan kursus | Overview - memaparkan graf analisa keperluan kursus dan boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
109 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Sistem memaparkan Peperiksaan Overview Tambah baru | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
110 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Overview - memaparkan graf statistik peperiksaan setiap bulan dan boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
111 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Overview - memaparkan graf Laporan peperiksaan mengikut jabatan dan boleh dicetak | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
112 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Overview - memaparkan graf Laporan peperiksaan mengikut keputusan lulus dan gagal dan boleh dicetak | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
113 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Overview - memaparkan senarai peperiksaan dengan fungsi carian | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
114 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Tambah Baru - Mengisi maklumat peperiksaan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
115 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Tambah Baru - Lampiran | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
116 | Penyelaras Latihan | Web | Peperiksaan | Tambah baru - Tambah butiran NRIC dan nama | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
117 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
118 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Takwim memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
119 | Penyelaras Latihan | Web | Takwim | Takwim klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
120 | Penyelaras Latihan | Web | Laporan | Sistem memaparkan Laporan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
121 | Penyelaras Latihan | Web | Laporan | Laporan dengan pilihan jenis laporan Laporan State - Laporan OBB Laporan kehadiran mengikut individu dan jabatan dan Laporan graf sedia ada | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
122 | Penyelaras Latihan | Web | Laporan | Laporan dengan pilihan tarikh dan tahun laporan diperlukan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
123 | Penyelaras Latihan | Web | Laporan | Cetak laporan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
124 | Penyelaras Latihan | Web | Laporan | Export PDF | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
125 | Penyelaras Latihan | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
126 | Penyelaras Latihan | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna dengan fungsi reset password. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
127 | Penyelaras Latihan | Web | Notifikasi | Notifikasi - Sistem memaparkan notifikasi terkini berkaitan permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
128 | Log Out | Web | Log Out | Log Keluar - Sistem berjaya keluar | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
129 | Penyelaras Jabatan | Web | Landing | Landing Page - Memaparkan informasi 4 kursus baru di muka hadapan " Home page" | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
130 | Penyelaras Jabatan | Web | Landing | Landing Page - Senarai kursus bertukar setiap kali penyelaras mengemaskini kursus baru | URS | High | Afiza |  |  | Fail
131 | Penyelaras Jabatan | Web | Landing | Landing Page - klik "Lihat" butiran kursus dengan lebih jelas | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
132 | Penyelaras Jabatan | Web | Login | Log Masuk menggunakan NRIC untuk nama pengguna dan kata laluan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
133 | Penyelaras Jabatan | Web | Login | Pertama kali - sistem memastikan penukaran kata laluan dan soalan sekuriti | PAT | High | Afiza |  |  | Fail
134 | Penyelaras Jabatan | Web | Reset | Lupa kata laluan - masukkan NRIC dan pilih soalan sekuriti dan reset. | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
135 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Sistem memaparkan menu untuk modul untuk kakitangan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
136 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan analisa (Jumlah kursus dihadiri /Jumlah peperiksaan Dihadiri/Jumlah hari berkursus) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
137 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | memaparkan senarai permohonan yang berjaya dengan menu (Lihat/Nota/Kehadiran) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
138 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Lihat - informasi berkaitan kursus | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
139 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Nota - Muat turun nota/lampiran berkaitan kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
140 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Kehadiran- Surat sebab tidak hadir dan scan kehadiran kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
141 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir -Catatan | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
142 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir - Muat naik lampiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
143 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Kehadiran - Klik untuk scan qr kehadiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
144 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Scan qr kehadiran - semakan ke dalam kursus semasa penyelaras latihan - senarai peserta | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
145 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard Senarai permohonan - dengan status dalam Proses/Ditolak | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
146 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard Penilaian yang belum selesai - klik "Penilaian" memastikan pengguna menjawab penilaian sebelum memohon kursus lain | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
147 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
148 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan butiran jadual kursus semasa dan akan datang yang layak mengikut syarat kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
149 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Takwim - memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
150 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Takwim - klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus dan mohon jika berminat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
151 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
152 | Penyelaras Jabatan | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
153 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Kursus Senarai kursus dibuka Laporan kehadiran kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
154 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka memaparkan senarai kursus untuk di mohon dengan fungsi carian. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
155 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - Klik "Lihat" untuk informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
156 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - "Mohon" jika berminat | [5 empty] | Success
157 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
158 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
159 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Laporan kehadiran kursus - memaparkan senarai sejarah kursus dengan laporan keberkesanan kursus dari penyeleras jabatan dan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
160 | Penyelaras Jabatan | Web | Survey latihan | Sistem memaparkan Survey Latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
161 | Penyelaras Jabatan | Web | Survey latihan | Survey latihan - memaparkan soalan survey untuk dijawab | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
162 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Sistem memaparkan Dashboard penyelaras jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
163 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan statistik kursus luaran kursus dalaman kehadiran kursus dalaman kehadiran luaran | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
164 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan graph kehadiran kursus pegawai mencapai 5 hari berkursus dan boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
165 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
166 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Boleh eksport pdf | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
167 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan graph kehadiran jabatan mengikut kumpulan pelaksana dan boleh dicetak | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
168 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
169 | Penyelaras Jabatan | Web | Dashboard | Boleh eksport pdf | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
170 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Sistem memaparkan Kursus Senarai permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success | Tukar senarai Permohonan
171 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai permohonan memaparkan senarai kursus yang jabatan layak dengan menu Informasi Lihat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
172 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Borang pencalonan untuk penyelaras jabatan mencalonkan peserta menggunakan NRIC dan pilih kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
173 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | klik "Informasi" memaparkan butiran informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
174 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | klik "Lihat" memaparkan senarai kehadiran dan senarai permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
175 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai permohonan - Carian | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
176 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai kehadiran - memaparkan laporan kehadiran kakitangan dengan status hadir /tak hadir serta Sebab ketidak hadiran | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
177 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Lihat - Sebab memaparkan surat tunjuk sebab dan menu Terima/Tolak. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
178 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Muat naik Lampiran | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
179 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Senarai permohonan dengan fungsi Terima/Tolak - boleh dicetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
180 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Tolak permohonan dengan fungsi catatan sebab tolak permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
181 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Borang pencalonan untuk penyelaras jabatan mencalonkan peserta menggunakan NRIC dan pilih kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
182 | Penyelaras Jabatan | Web | Kursus | Sistem memaparkan Laporan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
183 | Penyelaras Jabatan | Web | Laporan | Laporan dengan informasi laporan senarai kehadiran individu dengan carian mengikut NRIC | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
184 | Penyelaras Jabatan | Web | Laporan | Boleh cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
185 | Penyelaras Jabatan | Web | Laporan | Boleh eksport pdf | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
186 | Penyelaras Jabatan | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
187 | Penyelaras Jabatan | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna dengan fungsi reset password. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
188 | Penyelaras Jabatan | Web | Notifikasi | Notifikasi - Sistem memaparkan notifikasi terkini berkaitan permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
189 | Log Out | Web | Log Out | Log Keluar - Sistem berjaya keluar | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
190 | Pentadbir | Web | Landing | Memaparkan informasi 4 kursus baru di muka hadapan " Home page" | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
191 | Pentadbir | Web | Landing | Senarai kursus bertukar setiap kali penyelaras mengemaskini kursus baru | URS | High | Afiza |  |  | Fail
192 | Pentadbir | Web | Landing | klik "Lihat" butiran kursus dengan lebih jelas | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
193 | Pentadbir | Web | Login | Log Masuk menggunakan NRIC untuk nama pengguna dan kata laluan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
194 | Pentadbir | Web | Login | Pertama kali - sistem memastikan penukaran kata laluan dan soalan sekuriti | PAT | High | Afiza |  |  | Fail
195 | Pentadbir | Web | Reset | Lupa kata laluan - masukkan NRIC dan pilih soalan sekuriti dan reset. | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
196 | Pentadbir | Web | Dashboard | Sistem memaparkan menu untuk modul untuk kakitangan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
197 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan analisa (Jumlah kursus dihadiri /Jumlah peperiksaan Dihadiri/Jumlah hari berkursus) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
198 | Pentadbir | Web | Dashboard | memaparkan senarai permohonan yang berjaya dengan menu (Lihat/Nota/Kehadiran) | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
199 | Pentadbir | Web | Dashboard | Lihat - informasi berkaitan kursus | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
200 | Pentadbir | Web | Dashboard | Nota - Muat turun nota/lampiran berkaitan kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
201 | Pentadbir | Web | Dashboard | Kehadiran- Surat sebab tidak hadir dan scan kehadiran kursus | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
202 | Pentadbir | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir -Catatan | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
203 | Pentadbir | Web | Dashboard | Kehadiran - Surat sebab tidak hadir - Muat naik lampiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
204 | Pentadbir | Web | Dashboard | Kehadiran - Klik untuk scan qr kehadiran | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
205 | Pentadbir | Web | Dashboard | Scan qr kehadiran - semakan ke dalam kursus semasa penyelaras latihan - senarai peserta | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
206 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard Senarai permohonan - dengan status dalam Proses/Ditolak | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
207 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard Penilaian yang belum selesai - klik "Penilaian" memastikan pengguna menjawab penilaian sebelum memohon kursus lain | UAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
208 | Pentadbir | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
209 | Pentadbir | Web | Takwim | Takwim - memaparkan butiran jadual kursus semasa dan akan datang yang layak mengikut syarat kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
210 | Pentadbir | Web | Takwim | Takwim - memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
211 | Pentadbir | Web | Takwim | Takwim - klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus dan mohon jika berminat | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
212 | Pentadbir | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
213 | Pentadbir | Web | Takwim | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
214 | Pentadbir | Web | Kursus | Kursus Senarai kursus dibuka Laporan kehadiran kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
215 | Pentadbir | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka memaparkan senarai kursus untuk di mohon dengan fungsi carian. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
216 | Pentadbir | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - Klik "Lihat" untuk informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
217 | Pentadbir | Web | Kursus | Senarai kursus dibuka - "Mohon" jika berminat | [5 empty] | Success
218 | Pentadbir | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan individu | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
219 | Pentadbir | Web | Kursus | Mohon kursus masuk ke senarai permohonan mengikut jabatan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
220 | Pentadbir | Web | Kursus | Laporan kehadiran kursus - memaparkan senarai sejarah kursus dengan laporan keberkesanan kursus dari penyeleras jabatan dan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
221 | Pentadbir | Web | Survey latihan | Sistem memaparkan Survey Latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
222 | Pentadbir | Web | Survey latihan | Survey latihan - memaparkan soalan survey untuk dijawab | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
223 | Pentadbir | Web | Dashboard | Sistem memaparkan Dashboard Pentadbir | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri
224 | Pentadbir | Web | Dashboard | Sistem memaparkan Dashboard menu untuk modul untuk penyelaras latihan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
225 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - statistik (kursus dirancang/kursus luaran/kursus dalaman/bajet semasa/kehadiran kursus dalaman/kursus kedahiran luaran/Perbelanjaan semasa ) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
226 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - memaparkan graph kehadiran kursus mengikut jabatan dan boleh dimuat turun. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
227 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - Graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
228 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan graph kehadiran jabatan mencapai lima hari dan boleh di muat turun | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
229 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - Graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
230 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard memaparkan graf kehadiran yang belum mencapai lima hari dan boeh dimuat turun | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
231 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - Graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
232 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dasboard memaparkan graf prestasi latihan semasa dengan pilihan tahun dan boleh dimuat turun. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
233 | Pentadbir | Web | Dashboard | Dashboard - Graph boleh di cetak | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
234 | Pentadbir | Web | Takwim | Sistem memaparkan Takwim | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
235 | Pentadbir | Web | Takwim | Takwim memaparkan menu lihat dalam bentuk (minggu/bulan/tahun) | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
236 | Pentadbir | Web | Takwim | Takwim klik pada "Nama kursus" sistem memaparkan informasi kursus | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
237 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Sistem memaparkan Pengurusan Senarai pengguna Tambah Pengguna Log | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
238 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Senarai pengguna - klik "ulang muat" untuk refresh senarai . | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
239 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Senarai pengguna - dengan fungsi carian | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
240 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Senarai pengguna - Fungsi kemaskini pengguna | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
241 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Senarai pengguna - Status pengguna aktif tak aktif | FAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Pending
242 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Tambah pengguna - dengan integrasi sistem Epay -fungsi hanya reset kata laluan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
243 | Pentadbir | Web | Pengurusan | Log memaparkan aktiviti sistem elatihan | PAT | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
244 | Pentadbir | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
245 | Pentadbir | Web | Profil | Profil - Memaparkan informasi profil pengguna dengan fungsi reset password. | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Fail
246 | Pentadbir | Web | Notifikasi | Notifikasi - Sistem memaparkan notifikasi terkini berkaitan permohonan | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success
247 | Pentadbir | Web | Log Out | Log Keluar - Sistem berjaya keluar | URS | High | Afiza |  | Syafiq Basri | Success